## Executive_Dashboard
🏛️ KRISTIANSAND KOMMUNE — EXECUTIVE CONTROLLER DASHBOARD
Økonomi og Virksomhetsstyring ¦ 2. Tertial (T2) Status & EOY Prognose ¦ Edward Tufte Data-Ink Standard
ÅRSBUDSJETT (BAC) |  | PÅLØPT YTD (AC) |  | SAMLET AVVIK YTD |  | KOSTNADSINDEKS (CPI) |  | ESTIMERT SLUTTOVERSKRIDELSE
Vedtatt årsramme 2026 |  | Faktisk regnskap per T2 |  | Planlagt vs. Påløpt |  | Under 1.000 = Merforbruk |  | EAC vs. BAC differanse
1. SEKTOROVERSKRIFT & PROJECT CONTROLLING NØKKELTALL (T2)
Enhet / Ansvar | Tjenesteområde / Sektor | Årsbudsjett BAC | Planlagt YTD (PV) | Påløpt YTD (AC) | Kostnadsavvik (CV) | Kostnadsindeks (CPI) | Sluttprognose (EAC) | Sluttoverskridelse (VAC) | Status & Tiltakskrav
Barnehageavdelingen (54 barnehager) | Oppvekst og utdanning | 720000000.01 | 720000000.01 | 731000000
Digitaliseringsavdelingen | Organisasjon og teknologi | 60000000.01 | 60000000.01 | 60000000.01
Døgnomsorg og Sykehjem | Helse og mestring | 959999999.99 | 959999999.99 | 978249999.99
Enhet 101: Kristiansand Folkebibliotek | Kultur og innbyggerdialog | 35000000.01 | 35000000.01 | 34200000.01
Enhet 202: Lovisenlev Skole | Oppvekst og utdanning | 38000000 | 38000000 | 39449999.99
Enhet 203: Vågsbygd Skole | Oppvekst og utdanning | 41999999.99 | 41999999.99 | 43650000
Enhet 204: Grim Ungdomsskole | Oppvekst og utdanning | 44999999.99 | 44999999.99 | 46200000
Enhet 211: Lund Kommunale Barnehage | Oppvekst og utdanning | 27999999.99 | 27999999.99 | 29149999.99
Enhet 301: Byggesak og Tilsyn | By- og stedsutvikling | 41999999.99 | 41999999.99 | 45300000
Enhet 302: Vann, Avløp og Renovasjon | By- og stedsutvikling | 319999999.99 | 319999999.99 | 319999999.99
Enhet 401: Strai Sykehjem & Omsorgsboliger | Helse og mestring | 61999999.99 | 61999999.99 | 64350000
Enhet 402: Hjemmetjenesten Vågsbygd | Helse og mestring | 55000000 | 55000000 | 56799999.99
Enhet 403: Sørlandsparken Bo- og Miljøtjeneste | Helse og mestring | 47999999.99 | 47999999.99 | 50400000
Enhet 404: Presteheia Omsorgssenter | Helse og mestring | 68000000 | 68000000 | 70099999.99
Enhet 501: IKT Drift & Brukerstøtte | Organisasjon og teknologi | 179999999.99 | 179999999.99 | 180200000
Enhet 601: Finans- og Likviditetsforvaltning | Økonomi og virksomhetsstyring | 420000000.01 | 420000000.01 | 412500000
Grunnskoleavdelingen (28 skoler) | Oppvekst og utdanning | 920000000 | 920000000 | 936800000.01
Hjemmetjenester og rehabilitering | Helse og mestring | 820000000 | 820000000 | 831199999.99
IKT Drift — Cloud & FinOps | Organisasjon og teknologi | 44999999.99 | 44999999.99 | 44200000
Ingeniørvesenet (Vann, Avløp & Renovasjon) | By- og stedsutvikling | 85000000 | 85000000 | 85000000
Kommunal Boenhet | Helse og mestring | 50339572 | 39650784 | 47426243.51
Kommunal Boenhet (Enhet 2540) | Helse og mestring | 14500000.01 | 14500000.01 | 15649999.99
Kommunal Skole | Oppvekst og utdanning | 33591000 | 31983000 | 36080000
Kommunalsjefens fagstab Helse | Helse og mestring | 24499999.99 | 24499999.99 | 25299999.99
Kommunalsjefens fagstab Oppvekst | Oppvekst og utdanning | 21999999.99 | 21999999.99 | 22500000
Kommunalsjefens stab Byutvikling | By- og stedsutvikling | 179999999.99 | 179999999.99 | 181500000.01
Kommunalsjefens stab Kultur | Kultur og innbyggerdialog | 240000000 | 240000000 | 239400000
Kommunalsjefens stab Org & Tek | Organisasjon og teknologi | 60000000.01 | 60000000.01 | 60000000.01
Kommunedirektørens stab | Konsernledelsen / Bystyret | 80000000.01 | 80000000.01 | 80000000.01
Konsernregnskap og Lønnssentral | Økonomi og virksomhetsstyring | 64999999.99 | 64999999.99 | 64999999.99
Lovisenlev Skole — Skolefritidsordning | Oppvekst og utdanning | 6000000.01 | 6000000.01 | 6350000
Lovisenlev Skole — Småtrinnet | Oppvekst og utdanning | 13999999.99 | 13999999.99 | 14399999.99
Plan- og bygningsetaten | By- og stedsutvikling | 68000000 | 68000000 | 66700000
Sentral økonomistab | Økonomi og virksomhetsstyring | 49999999.99 | 49999999.99 | 49999999.99
Sentraladministrasjonen | Fellestjenester | 240000000 | 240000000 | 240000000
Sentrale Økonomitjenester / Hub Koordinator | Konsern, Helse & Oppvekst | 30000000 | 30000000 | 30000000
Strai Sykehjem — Avd. Demens | Helse og mestring | 18000000.01 | 18000000.01 | 18800000.01
Strai Sykehjem — Somatisk Korttidsavd. | Helse og mestring | 15999999.99 | 15999999.99 | 16650000.01
VAR Ingeniørvesenet — Renseanlegg Lund | By- og stedsutvikling | 140000000 | 140000000 | 138000000
Økonomitjenesten Byutvikling | By- og stedsutvikling | 15000000 | 15000000 | 15000000
Økonomitjenesten Helse | Helse og mestring | 13999999.99 | 13999999.99 | 14500000.01
Økonomitjenesten Kultur & Felles | Kultur, Dialog, Org & Teknologi | 9999999.99 | 9999999.99 | 9999999.99
Økonomitjenesten Oppvekst | Oppvekst og utdanning | 15000000 | 15000000 | 15500000
TOTALT | Kristiansand Kommune | [7 empty] | Konsernvurdering
ℹ️ VURDERING FRA CONTROLLER (Jf. Kommuneloven § 14-5 & Handlings- og økonomiplan):
• Merforbruket i Skole (-4,1 MNOK) skyldes primært overtid og vikarforbruk utløst av høyt sykefravær ved skolestart.
• Merforbruket i Bo- og miljøtjenesten (-7,8 MNOK) er knyttet til forsinkede refusjoner for ressurskrevende tjenester fra staten samt innleie.
• Netto driftsresultat holdes under kontroll via overføring fra sentralt disposisjonsfond ved Formannskapets T2-behandling i september 2026.

## Tertialrapport_T2
📊 KRISTIANSAND KOMMUNE — TERTIALRAPPORT T2 (AVVIKSANALYSE)
Detaljert avviksoppfølging per kostnadsart ¦ Kilde: Visma ERP & Framsikt EPM ¦ Edward Tufte Data-Ink
Enhet | KOSTRA Art Kode | Kostnadsart Betegnelse | Vedtatt Budsjett (T2) | Påløpt Regnskap (T2) | Avvik i Kroner (NOK) | Avvik i % | Avvikskategori | Tiltak & Anbefaling
Døgnomsorg og Sykehjem | 1250 | Ekstern rådgivning, juss og konsulenter | 143999999.99 | 162249999.99 |  |  |  | Stopp i ikke-kritiske innkjøp; oversendt til Framsikt rammejustering.
Grunnskoleavdelingen (28 skoler) | 1020 | Sykemeldte vikarer og kortere vikariat | 138000000 | 154800000.01 |  |  |  | Stopp i ikke-kritiske innkjøp; oversendt til Framsikt rammejustering.
Hjemmetjenester og rehabilitering | 1090 | Overtid og ubekvem arbeidstid | 123000000 | 134199999.99 |  |  |  | Stopp i ikke-kritiske innkjøp; oversendt til Framsikt rammejustering.
Barnehageavdelingen (54 barnehager) | 1020 | Sykemeldte vikarer og kortere vikariat | 108000000.01 | 119000000 |  |  |  | Stopp i ikke-kritiske innkjøp; oversendt til Framsikt rammejustering.
Enhet 301: Byggesak og Tilsyn | 1600 | Foreldrebetaling SFO og barnehage | 6299999.99 | 9600000 |  |  |  | Stopp i ikke-kritiske innkjøp; oversendt til Framsikt rammejustering.
Kommunal Skole | SKOLE_FASTLØNNLÆRE | Fast lønn lærere | 15729000 | 18197000 |  |  |  | Stopp i ikke-kritiske innkjøp; oversendt til Framsikt rammejustering.
Enhet 403: Sørlandsparken Bo- og Miljøtjeneste | 1250 | Ekstern rådgivning, juss og konsulenter | 7199999.99 | 9600000 |  |  |  | Stopp i ikke-kritiske innkjøp; oversendt til Framsikt rammejustering.
Enhet 401: Strai Sykehjem & Omsorgsboliger | 1090 | Overtid og ubekvem arbeidstid | 9299999.99 | 11650000 |  |  |  | Stopp i ikke-kritiske innkjøp; oversendt til Framsikt rammejustering.
Enhet 404: Presteheia Omsorgssenter | 1090 | Overtid og ubekvem arbeidstid | 10200000 | 12299999.99 |  |  |  | Stopp i ikke-kritiske innkjøp; oversendt til Framsikt rammejustering.
Enhet 402: Hjemmetjenesten Vågsbygd | 1020 | Sykemeldte vikarer og kortere vikariat | 8250000 | 10049999.99 |  |  |  | Stopp i ikke-kritiske innkjøp; oversendt til Framsikt rammejustering.
Enhet 203: Vågsbygd Skole | 1020 | Sykemeldte vikarer og kortere vikariat | 6299999.99 | 7950000 |  |  |  | Stopp i ikke-kritiske innkjøp; oversendt til Framsikt rammejustering.
Kommunalsjefens stab Byutvikling | 1270 | Kjøp fra private og næringsliv | 26999999.99 | 28500000.01 |  |  |  | Stopp i ikke-kritiske innkjøp; oversendt til Framsikt rammejustering.
Enhet 202: Lovisenlev Skole | 1020 | Sykemeldte vikarer og kortere vikariat | 5700000 | 7149999.99 |  |  |  | Stopp i ikke-kritiske innkjøp; oversendt til Framsikt rammejustering.
Enhet 204: Grim Ungdomsskole | 1020 | Sykemeldte vikarer og kortere vikariat | 6749999.99 | 7950000 |  |  |  | Stopp i ikke-kritiske innkjøp; oversendt til Framsikt rammejustering.
Enhet 211: Lund Kommunale Barnehage | 1020 | Sykemeldte vikarer og kortere vikariat | 4199999.99 | 5349999.99 |  |  |  | Stopp i ikke-kritiske innkjøp; oversendt til Framsikt rammejustering.
Kommunal Boenhet (Enhet 2540) | 1090 | Overtid og ubekvem arbeidstid | 2175000.01 | 3324999.99 |  |  |  | Stopp i ikke-kritiske innkjøp; oversendt til Framsikt rammejustering.
Kommunalsjefens fagstab Helse | 1150 | Kursavgifter og etterutdanning | 3674999.99 | 4474999.99 |  |  |  | Stopp i ikke-kritiske innkjøp; oversendt til Framsikt rammejustering.
Strai Sykehjem — Avd. Demens | 1090 | Overtid og ubekvem arbeidstid | 2700000.01 | 3500000.01 |  |  |  | Stopp i ikke-kritiske innkjøp; oversendt til Framsikt rammejustering.
Strai Sykehjem — Somatisk Korttidsavd. | 1200 | Driftsrekvisita, verneutstyr og kjemikalier | 2399999.99 | 3050000.01 |  |  |  | Stopp i ikke-kritiske innkjøp; oversendt til Framsikt rammejustering.
Kommunal Skole | SKOLE_LØNNTILVIKAR | Lønn til vikarer | 202000 | 847000 |  |  |  | Stopp i ikke-kritiske innkjøp; oversendt til Framsikt rammejustering.
Økonomitjenesten Helse | 1250 | Ekstern rådgivning, juss og konsulenter | 2099999.99 | 2600000.01 |  |  |  | Stopp i ikke-kritiske innkjøp; oversendt til Framsikt rammejustering.
Kommunalsjefens fagstab Oppvekst | 1150 | Kursavgifter og etterutdanning | 3299999.99 | 3800000 |  |  |  | Stopp i ikke-kritiske innkjøp; oversendt til Framsikt rammejustering.
Økonomitjenesten Oppvekst | 1250 | Ekstern rådgivning, juss og konsulenter | 2250000 | 2750000 |  |  |  | Stopp i ikke-kritiske innkjøp; oversendt til Framsikt rammejustering.
Kommunal Skole | SKOLE_ARBEIDSGIVER | Arbeidsgiveravgift | 3785000 | 4216000 |  |  |  | Stopp i ikke-kritiske innkjøp; oversendt til Framsikt rammejustering.
Lovisenlev Skole — Småtrinnet | 1115 | Lærebøker og digitale læremidler | 2099999.99 | 2499999.99 |  |  |  | Stopp i ikke-kritiske innkjøp; oversendt til Framsikt rammejustering.
SUM VESENTLIGE AVVIK | - | Aggregerte kritiske poster |  |  |  |  | Tiltak iverksatt | Omdisponeringssak til Bystyret

## Prosjektkontroll_EVM
🏗️ KRISTIANSAND KOMMUNE — PROSJEKTKONTROLL & EVM MODELL
Earned Value Management (BAC, PV, EV, AC, CPI, SPI, EAC, ETC) ¦ Investeringsportefølje 2026–2029
Prosjekt-ID | Prosjektnavn | Prosjektleder | Sluttbudsjett (BAC) | Planlagt Verdi (PV) | Opptjent Verdi (EV) | Påløpt Kostnad (AC) | Kostnadsavvik (CV) | Fremdriftsavvik (SV) | Kostnadsindeks (CPI) | Fremdriftsindeks (SPI) | Sluttprognose (EAC) | Gjenstående (ETC) | Sluttoverskridelse (VAC) | Risikovurdering
PROJ-101 | Ny Barneskole Vågsbygd (Trinn 1-7) | Lars Hansen (Bygg) | 185000000 | 110000000 | 104500000 | 115000000 | [7 empty] | Middels risiko
PROJ-102 | Rehabilitering Lund Ungdomsskole | Kari Vik (Eiendom) | 64000000 | 42000000 | 41000000 | 44200000 | [7 empty] | Lav risiko
PROJ-201 | Bo- og Behandlingssenter Randesund | Erik Dahl (Helsebygg) | 240000000 | 160000000 | 142000000 | 168500000 | [7 empty] | HØY RISIKO (Fremdrift)
PROJ-301 | Hovedvannledning & VA-oppgradering (Selvkost) | Ole Moe (Ingeniørvesen) | 92000000 | 65000000 | 64800000 | 63100000 | [7 empty] | I rute / God kostnadskontroll
PROJ-401 | Digitalisering, RAG Hub & Vektorarkiv | Frank Ellingsen (Senior Controller) | 12500000 | 8500000 | 9200000 | 8100000 | [7 empty] | Meget effektiv (CPI > 1.1)
PROJ-501 | Klimatilpasning & Flomsikring Otra | Astrid Lie (Plan & Bygg) | 48000000 | 22000000 | 20500000 | 23800000 | [7 empty] | Middels risiko (Grunnforhold)
TOTAL PORTEFØLJE | 6 Investeringsprosjekter | - | [11 empty] | Middels porteføljerisiko

## Styringskalender_Arshjul
📅 KRISTIANSAND KOMMUNE — STYRINGSKALENDER & ÅRSHJUL 2026/2027
Lovpålagte frister, tertialmilepæler, HØP, Statsbudsjett og politisk saksgang
Kvartal | Måned | Fristdato | Styringshendelse & Milepæl | Operativ Oppgave for Controller | Ansvarlig Rolle | System / Verktøy | Lovhjemmel / Regelverk | Status
Q1 | Januar | 15. jan 2026 | KOSTRA Foreløpig innsending | Avstemme kontoplan og funksjoner mot SSB spesifikasjon | Regnskapsleder / Controller | Visma / SSB Portal | Kommuneloven § 16-1 | Fullført
Q1 | Februar | 23. feb 2026 | KOSTRA Endelig filleveranse | Kvalitetssikre differanser i artskontiene 010-900 | Controller | Visma / KOSTRA validering | Forskrift om økonomiplan | Fullført
Q1 | Mars | 09. mar 2026 | Regnskapsavslutning 2025 | Avstemme balansekontoer, pensjonsforpliktelser og fond | Regnskapssjef | Visma ERP | God kommunal regnskapsskikk | Fullført
Q1 | Mars | 31. mar 2026 | Årsrapport & Årsregnskap | Fremlegge foreløpig årsregnskap for Kommunedirektøren | Økonomidirektør | Framsikt / Public360 | Kommuneloven § 14-6 | Fullført
Q2 | April | 15. apr 2026 | Revisjonsberetning 2025 | Gjennomgang av Kommunerevisjonens merknader og SHA-256 logg | Senior Controller | Agder Kommunerevisjon | Kommuneloven kap. 24 | Fullført
Q2 | Mai | 15. mai 2026 | Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) | Analysere virkning på kommunens skatteinngang og rammetilskudd | Spesialrådgiver Strategi | Regjeringen.no / Excel | Styringsdokument | Fullført
Q2 | Mai | 25. mai 2026 | 1. Tertialrapport (T1) i Bystyret | Avviksanalyse T1, sykepengeetterslep, første EOY-prognose | Senior Controller | Framsikt / Power BI | Kommuneloven § 14-5 | Fullført
Q2 | Juni | 15. jun 2026 | Endelige KOSTRA-tall publiseres | Benchmarking mot ASSS-kommunene (Stavanger, Bergen, m.fl.) | Rådgiver Virksomhetsstyring | SSB KOSTRA / Power BI | SSB Statistikk | Fullført
Q3 | August | 15. aug 2026 | Innspill til HØP 2027–2030 | Innhente investerings- og driftsbehov fra kommunalsjefene | Controller Oppvekst / Helse | Framsikt Budsjettmodul | Kommuneloven § 14-2 | Fullført
Q3 | September | 15. sep 2026 | Lukking av 2. Tertialregnskap | Månedsslutt august/september, periodiseringer og prosjektestimat | Prosjektcontroller | Visma ERP | Periodelukkingsprosedyre | Fullført
Q3 | September | 23. sep 2026 | Kommunedirektørens forslag til HØP | Ferdigstille 4-årig økonomiplan og investeringsprogram | Økonomidirektør | Framsikt / Sakspapir | Kommuneloven § 14-2 | Fullført
Q3 | September | 28. sep 2026 | 2. Tertialrapport (T2) i Formannskapet | Fremme avvikssak: Oppvekst +4,1M, BoMiljø +7,8M, fondsbruk | Senior Controller | Control Office Hub | Kommuneloven § 14-5 | PÅGÅR NÅ (Aktiv)
Q4 | Oktober | 07. okt 2026 | Statsbudsjettet 2027 fremlegges | Beregne lokale konsekvenser av deflator og vekst i frie inntekter | Sjeføkonom / Controller | Statsbudsjett.no / Excel | Styringssignal | Planlagt
Q4 | November | 10. nov 2026 | Månedsoppfølging per oktober | Kontrollere at tiltak iverksatt i T2 har bremset vikarforbruket | Controller | Visma / Power BI | Internkontroll | Planlagt
Q4 | November | 25. nov 2026 | Formannskapets budsjettinnstilling | Politisk behandling av HØP 2027-2030 og Årsbudsjett 2027 | Formannskapet / Rådmann | Politiske sakspapirer | Kommuneloven § 14-3 | Planlagt
Q4 | Desember | 18. des 2026 | Bystyrets endelige Budsjettsanktion | Sluttvedtak av Handlings- og økonomiplan og skatteøre | Bystyret | Bystyrevedtak | Kommuneloven § 14-3 | Planlagt
Q4 | Desember | 31. des 2026 | Årsoppgjørsstenging 2026 | Årsoppgjørsdisponeringer, overføringer og fondsavsetninger | Regnskap / Controller | Visma ERP / Framsikt | Kommuneloven § 14-6 | Planlagt

## Revisjon_Og_Checklist
🛡️ KRISTIANSAND KOMMUNE — CONTROLLER & REVISJON SJEKKLISTE
Internkontroll, Månedslukking, Stage-Gate Portmodell (1-10) og Kommuneloven kap. 24
Område | Sjekk-ID | Kontrollpunkt & Beskrivelse | Frekvens | Hjemmel / Standard | Ansvarlig | Kontrollmetodikk | Status | Signatur / SHA-256 Hash
Månedsavslutning | CHK-01 | Bankavstemminger fullført for samtlige kommunale driftskontoer | Månedlig | Regnskapsforskrift § 2-1 | Regnskapsavdelingen | Fullstendig saldoavstemming | Godkjent | SHA256: 7f83b1657ff1...
Månedsavslutning | CHK-02 | Gjennomgang av uoppgjorte poster på mellomregningskontoer | Månedlig | Internkontrollforskriften | Regnskapsfører | Maks 30 dagers restanser | Godkjent | SHA256: 9b2d8c341aa0...
Månedsavslutning | CHK-03 | Periodisering av kjente vesentlige inntekter og kostnader | Månedlig | God kommunal regnskapsskikk | Controller | Balansejusteringer | Godkjent | SHA256: 12ab44ef8912...
Månedsavslutning | CHK-04 | Avstemming av lønns- og trekkontoer mot A-melding til Skatteetaten | Månedlig | A-opplysningsloven | Lønnsansvarlig | Månedlig kvittering | Godkjent | SHA256: c398ef2011da...
Tertialavslutning | CHK-05 | Avstemming mellom Visma ERP faktisk forbruk og Framsikt rammer | Tertialvis | Kommuneloven § 14-5 | Senior Controller | Automatisk diff-sjekk | Godkjent | SHA256: e3b0c44298fc...
Tertialavslutning | CHK-06 | Validering av sykepengerefusjoner fra NAV (etterslep) | Tertialvis | Folketrygdloven kap. 8 | Rådgiver Helse / Skole | Refusjonssaldo vs. krav | Avvik funnet | Fulgtes opp i T2
Tertialavslutning | CHK-07 | Oppdatering av Earned Value (EVM) for investeringsprosjekter >10M | Tertialvis | Prosjektstyringsmodell | Prosjektcontroller | BAC/EAC/CPI beregning | Godkjent | EVM Ark fane 3
Tertialavslutning | CHK-08 | Klargjøring av politisk saksfremlegg med obligatorisk tiltaksplan | Tertialvis | Kommuneloven § 14-5 | Økonomidirektør | Skriftlig saksnotat | Godkjent | Formannskapssak
AI & RAG Audit | CHK-09 | Verifisering av uforanderlig SHA-256 logg i Audit_AI_Actions | Løpende | EU AI Act Art. 26(6) | Internrevisjonen | Kryptografisk hash-kontroll | Godkjent | 100% hash-samsvar
AI & RAG Audit | CHK-10 | Human-in-the-Loop (HITL) validering — 0 autonome vedtak | Løpende | GDPR Art. 22 / Kommuneloven | Controller / Rådgiver | Aktiv godkjenning påkrevd | Godkjent | 100% HITL dekning
AI & RAG Audit | CHK-11 | PII-vasking og personvernskjerming før LLM-prosessering | Løpende | GDPR Art. 5 / Port 4 | Systemansvarlig | RegEx + NER anonymisering | Godkjent | 0 PII lekket
AI & RAG Audit | CHK-12 | Glass-Box kildeverifisering (100% sitater mot lov og reglement) | Løpende | Stage-Gate Port 8 | AI Guardrails | Paragrafsjekk (§) | Godkjent | 100% kildeforankret
Kommunerevisjon | CHK-13 | Stikkprøvekontroll av innkjøpsavtaler mot terskelverdier (Anskaffelser) | Årlig | Anskaffelsesloven | Agder Kommunerevisjon | Stikkprøve 50 fakturaer | Planlagt | Revisjonsplan
Kommunerevisjon | CHK-14 | Kontroll av disposisjonsfond og lovpålagte bundne fondsavsetninger | Årlig | Kommuneloven § 14-18 | Kommunerevisjonen | Balanse- og formueskontroll | Planlagt | Årsrevisjon

## KOSTRA_Kontoplan_Mapping
📚 KRISTIANSAND KOMMUNE — KOSTRA KONTOPLAN & MASTERDATA
SSB KOSTRA Funksjoner, Kostnadsarter og Kontoklasser (Kilde: kostra_kontoplan.csv)
Kategori | Kode | Betegnelse / Tekst | Kontoklasse | SSB Rapporteringsplikt | Kommentar / Merknad
Funksjon | 100 | Politiske styringsorganer | 1 (Drift) | Obligatorisk | Kommunestyre, formannskap, kontrollutvalg
Funksjon | 120 | Administrasjon og fellesutgifter | 1 (Drift) | Obligatorisk | Sentraladministrasjon og stab
Funksjon | 202 | Grunnskoleundervisning | 1 (Drift) | Obligatorisk | Kommunale skoler, lærere og drift
Funksjon | 211 | Styrket tilbud til førskolebarn | 1 (Drift) | Obligatorisk | Spesialpedagogisk hjelp barnehage
Funksjon | 234 | Aktivitetstilbud barn og unge | 1 (Drift) | Obligatorisk | SFO og fritidsklubber
Funksjon | 253 | Pleie, omsorg og botilbud | 1 (Drift) | Obligatorisk | Sykehjem og heldøgns omsorgsboliger
Funksjon | 261 | Hjemmetjenester | 1 (Drift) | Obligatorisk | Hjemmesykepleie og praktisk bistand
Art | 010 | Fast lønn | 1 (Drift) | Obligatorisk | Hovedlønnsart for faste stillinger
Art | 020 | Vikarer | 1 (Drift) | Obligatorisk | Ekstrahjelp og korttidsvikarer
Art | 030 | Overtid og ekstraarbeid | 1 (Drift) | Obligatorisk | Overtidstillegg
Art | 090 | Pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift | 1 (Drift) | Obligatorisk | KLP / SPK og AGA
Art | 120 | Kjøp av varer og tjenester | 1 (Drift) | Obligatorisk | Driftsmateriell, konsulenter, lisenser
Art | 700 | Refusjoner fra staten | 1 (Drift) | Obligatorisk | NAV sykepenger, ressurskrevende tjenester
Art | 900 | Bruk av disposisjonsfond | 1 (Drift) | Obligatorisk | Finansiering av netto merforbruk