## Slide 1
KRISTIANSAND KOMMUNE • KONTROLLUTVALGET & BYUTVIKLING
Prosjektkontroll & Capex Status: Investeringsportefølje & EVM 2026
Investeringstilsyn jf. ISO 21508 EVM, KS2-Kvalitetssikring & Kommuneloven § 14-4
Dato: 17.10.2026 • Frank Ellingsen, Project Controller & BI-Spesialist
Audit Stempel: e7d1fe487362395a04ced420... | Portefølje-EVM Avstemt per 31.08.2026

## Slide 2
Porteføljestatus: Portefølje-CPI på 0,893 indikerer sluttoverskridelse på 80,4 Mkr
Earned Value Management (ISO 21508) for 517 Mkr portefølje: Vågsbygd Skole, Randesund og VA
KOSTNADSINDEKS (CPI)
0,893
Påløpt (AC): 292,9M vs. Opptjent (EV): 262,9M
FREMDRIFTSINDEKS (SPI)
0,935
Planlagt (PV): 281,2M vs. Opptjent (EV): 262,9M
SLUTTPROGNOSE (EAC)
597,4 Mkr
Sluttoverskridelse (VAC): -80,4 Mkr mot BAC 517M
Sentrale funn fra investeringstilsynet:
• Randesund Boenhet (PROJ-201) har et kritisk kostnadsavvik med CPI på 0,843 som følge av krevende grunnforhold og stålprisvekst.
• VA Hovedledning (PROJ-301) leverer foran plan med CPI 1,027 og genererer kr 2,3M i forventet mindreforbruk.
Kristiansand kommune | Økonomi & Virksomhetsstyring • Audit ID: e7d1fe487362 • Side 2 av 7

## Slide 3
Prosjektoversikt: Randesund Boenhet og Vågsbygd Skole driver kostnadsavviket
EVM statusavstemming per 31.08.2026 i henhold til ISO 21508 standarden
Prosjekt / Investering | Vedtatt Ramme (BAC) | Påløpt (AC) | Opptjent (EV) | CPI Indeks | Sluttprognose (EAC)
Vågsbygd Skole (PROJ-101) | 185 000 000 kr | 104 500 000 kr | 95 000 000 kr | 0,909 | 208 251 070 kr
Randesund Boenhet (PROJ-201) | 240 000 000 kr | 139 100 000 kr | 117 300 000 kr | 0,843 | 299 529 558 kr
VA Hovedledning (PROJ-301) | 92 000 000 kr | 49 300 000 kr | 50 600 000 kr | 1,027 | 89 668 168 kr
SUM PORTEFØLJE CAPEX | 517 000 000 kr | 292 900 000 kr | 262 900 000 kr | 0,893 | 597 448 796 kr
Kristiansand kommune | Økonomi & Virksomhetsstyring • Audit ID: e7d1fe487362 • Side 3 av 7

## Slide 4
S-Kurve Analyse: Avviksgapet mellom kostnad (AC) og verdi (EV) eskalerte i Q2
Kumulativ verdiskaping mot påløpte kostnader over prosjektets tidsakse 2025–2027
PLANLAGT VERDI (PV)
281,2 mill. kr
Den opprinnelige baseline-fremdriftskurven godkjent i KS2.
OPPTJENT VERDI (EV)
262,9 mill. kr
Fysisk ferdigstilt arbeid godkjent av byggherrens byggeleder.
PÅLØPT KOSTNAD (AC)
292,9 mill. kr
Bokførte entreprenørfakturaer og materialkjøp i regnskapet.
KOSTNADSAVVIK (CV)
-30,0 mill. kr
Akkumulert overforbruk som krever inndekning via usikkerhetsreserve.
Kristiansand kommune | Økonomi & Virksomhetsstyring • Audit ID: e7d1fe487362 • Side 4 av 7

## Slide 5
Usikkerhetsstyring: Sluttoverskridelsen dekkes delvis av P85-usikkerhetsreserven
Kvalitativ og kvantitativ risikovurdering for prosjektporteføljen jf. KS2-krav
BASISESTIMAT (P50)
465,0 Mkr
Prosjektleders forventede produksjonskostnad
USIKKERHETSAVSETNING (P85)
52,0 Mkr
Vedtatt buffer for uforutsette grunnforhold
GJENSTÅENDE RESERVE
22,0 Mkr
Kr 30,0M allerede bundet opp i endringsordrer
Risiko- og tiltaksvurdering for Kontrollutvalget:
• Det gjenstår kun 22 Mkr av P85-avsetningen. Dersom CPI på Randesund Boenhet ikke forbedres, vil kostnadsrammen sprekke med 28 Mkr.
• Anbefaling: Etablere frys på opsjonsbestillinger og reforhandle kontraktspakker med totalentreprenør for trinn 2.
Kristiansand kommune | Økonomi & Virksomhetsstyring • Audit ID: e7d1fe487362 • Side 5 av 7

## Slide 6
Sluttprognoser (EAC): Tre scenarioer for resterende produksjonskostnad (ETC)
Fremskrivning av sluttkostnad basert på historisk ytelse og korrigerende tiltak
Scenario 1: Uendret Ytelse (CPI = 0,893) ─── EAC 597,4 Mkr (Overskridelse 80,4 Mkr)
Fortsetter dagens avvikstakt uten inngripen. Krever tilleggsbevilgning i Bystyret.
Scenario 2: Normalisert Ytelse (CPI = 1,0 på ETC) ─── EAC 547,0 Mkr (Overskridelse 30,0 Mkr)
Resterende arbeid leveres på budsjett. Overskridelsen dekkes i sin helhet av P85-reserven.
Scenario 3: Kritisk Eskalering (CPI = 0,80) ─── EAC 634,5 Mkr (Overskridelse 117,5 Mkr)
Stresstest med ytterligere geotekniske forsinkelser og entreprenørtvister.
Kristiansand kommune | Økonomi & Virksomhetsstyring • Audit ID: e7d1fe487362 • Side 6 av 7

## Slide 7
Oppsummering & Controllerens Anbefalinger til Kontrollutvalget
Operative tiltak for Capex-styring og gjenetablering av kostnadskontroll jf. ISO 21508
Project Controllerens 4 tiltaksanbefalinger:
1. Innføre ukentlig Change Control Board (CCB) for å stanse uautoriserte endringsordrer på Randesund Boenhet.
2. Fryse alle ikke-kritiske opsjoner på Vågsbygd Skole inntil CPI er gjenetablert over 0,950.
3. Frigjøre kr 22 000 000 fra P85-usikkerhetsavsetningen til inndekning av verifiserte grunnarbeidskostnader.
4. Gjennomføre en uavhengig KS2-etterkontroll før oppstart av byggetrinn 2 for å sikre overholdelse av kostnadsrammen.
Kristiansand, 17.10.2026 • Frank Ellingsen, Project Controller & BI-Spesialist (Attestert Stage-Gate Port 9)
Kristiansand kommune | Økonomi & Virksomhetsstyring • Audit ID: e7d1fe487362 • Side 7 av 7