KRISTIANSAND KOMMUNE | ØKONOMI OG VIRKSOMHETSSTYRING | REF: RAP-2026-M09-KOMDIR

MÅNEDLIG AVVIKS- OG TILTAKSRAPPORT — KOMMUNEDIREKTØREN

Toppledelsens månedsrapport med administrative direktiver og strakstiltak

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

## OVERSIKT TOPPLEDELSE:

• Samlet driftsbudsjett 2026: 7 500 mill. kr (Forbruk hittil: 5 115 mill. kr / 68.2 %)
• Påløpt driftsavvik hittil: +94,9 mill. kr | EOY Helårsprognose: +116,5 mill. kr
• Sykepengerefusjoner fra NAV (Etterslep > 60 dager): -12,4 mill. kr utestående
• Vikarbyråkostnader påløpt: 34,2 mill. kr (85 % av årsrammen er allerede brukt)
• Finans- og rentekostnader: -4,5 mill. kr (Mindreforbruk pga. gunstig likviditetsplassering)

## ADMINISTRATIVE STRAKSTILTAK (KOMMUNEDIREKTØRENS DIREKTIVER):

| ID | Administrativt Strakstiltak | Ansvarlig | Frist | Forventet Effekt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT-01 | Ansettelsesstopp for ikke-kritiske stabsstillinger | HR-direktør | Umiddelbart | -8 000 000 kr |
| ACT-02 | Innkjøpsstopp for konsulenttjenester | Anskaffelsessjef | Umiddelbart | -5 000 000 kr |
| ACT-03 | Skjerpet godkjenning av vikarbyråbruk (signaturkrav) | Kommunalsjefer | 3 dager | -12 000 000 kr |
| ACT-04 | Purrerutine og dedikert team for NAV-refusjoner | Regnskapssjef | 5 dager | +10 000 000 kr likviditet |

## SIGN-OFF & BESLUTNING:

Rapport generert av: Controller AI / Seniorrådgiver Frank Ellingsen
Kommunedirektørens beslutning: [ APPROVED ] | Dato: 2026-09-28
SHA-256: c7d8e9f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6e7f8a9b0c1d2e3f4a5b6c7d8