KRISTIANSAND KOMMUNE | ØKONOMI OG VIRKSOMHETSSTYRING | REF: RAP-2026-M09-SEKSJON-INNKJ

MÅNEDLIG AVVIKS- OG TILTAKSRAPPORT — SEKSJONSLEDER / STABSSJEF

Seksjon: Anskaffelser og Innkjøp — Kristiansand kommune

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

## SEKSJONSOVERSIKT:

• Årsramme: 28 500 tNOK | Påløpt avvik: +1 450 tNOK (Merforbruk)
• Hovedårsak: Konsulentbistand i forbindelse med gjennomføring av rammeavtaleanbud for IT og VVS.

| Art | Beskrivelse | Årsbudsjett | Påløpt | Avvik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1010 | Fast lønn stabsansatte | 21 000 tNOK | 14 200 tNOK | +200 tNOK |
| 1090 | Overtid ved anbudsfrister | 500 tNOK | 850 tNOK | +350 tNOK 🔴 |
| 1270 | Juridisk/teknisk konsulentbistand | 4 000 tNOK | 4 900 tNOK | +900 tNOK 🔴 |
| 1370 | Lisenser KGV/KAV fagsystem | 3 000 tNOK | 3 000 tNOK | 0 tNOK 🟢 |

## TILTAKSPLAN FOR SEKSJONEN:

1. [ACT-SEK-01]: Avslutte ekstern juridisk konsulentbistand innen 14 dager; overføre restoppgaver internt (-600 000 kr).
2. [ACT-SEK-02]: Innføre overtidsforbud for konsulentoppfølging uten forhåndsgodkjenning (-200 000 kr).

Seksjonsleder: Signert | SHA256:e9f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6e7f8a9b0c1d2e3f4a5b6c7d8e9f0