## 00_Forside_og_Logg
KRISTIANSAND KOMMUNE — BYUTVIKLING & EIENDOM
Project Controller & Capex Modell: Earned Value Management (ISO 21508)
Dokumenttype: | Månedlig Investerings- og Fremdriftsrapport (Capex)
Saksbehandler: | Frank Ellingsen, Project Controller & BI-Spesialist
Standard / Rammeverk: | ISO 21508 Earned Value Management & Edward Tufte Data-Ink Ratio
Portefølje: | Investeringsprosjekter 2026 (Vågsbygd Skole, Randesund Boenhet, VA)
Gjeldende Periode: | Per 2. Tertial (Måned 8 / August 2026)
Kryptografisk Stempel: | SHA-256: 92fc763990efd6279c1d58bbe4892449b076920f7ddc9ac6ef1733798c43299b
Godkjenning: | Kvalitetssikret for Formannskapet og Kontrollutvalget
Revisjons- og Endringslogg (Stage-Gate Port 9):
Revisjon | Dato | Utført av | Beskrivelse av endring / Milepæl | Status
v1.0 | 15.01.2026 | Frank Ellingsen | Etablering av periodiserte basisbudsjetter (BAC/PV) | GODKJENT
v1.1 | 15.05.2026 | Frank Ellingsen | T1 rapportering: Grunnarbeid fullført Vågsbygd Skole | GODKJENT
v1.2 | 20.08.2026 | Frank Ellingsen | T2 avviksanalyse: Påløpte kostnader døgnpost Randesund | GODKJENT
v2.0 | 14.10.2026 | Frank Ellingsen | Sluttprognose EAC & P85-usikkerhetsavsetning for Bystyret | GJELDENDE

## 01_EVM_Executive_Dashboard
PORTEFØLJEOVERSIKT — EARNED VALUE MANAGEMENT (ISO 21508)
Finansiell fremdrift og kostnadseffektivitet per 31.08.2026 (Alle tall i hele NOK ekskl. mva)
Planlagt Verdi (PV) |  | Påløpt Kostnad (AC) |  | Opptjent Verdi (EV) |  | Kostnadsavvik (CV)
Periodisert budsjett per T2 |  | Bokført i Visma ERP |  | Fysisk utført verdi |  | Overforbruk ved negativ verdi
EVM Nøkkeltallstabell per Prosjekt:
Prosjektkode | Prosjektnavn | Vedtatt Ramme (BAC) | Planlagt (PV) | Påløpt (AC) | Opptjent (EV) | Kostn.avvik (CV) | Kostn.indeks (CPI) | Sluttkostnad (EAC) | Sluttavvik (VAC)
PROJ-101 | Vågsbygd Skole Utvidelse | 185000000 | 115000000 | 104500000 | 95000000
PROJ-201 | Randesund Døgnbemannet Boenhet | 240000000 | 165000000 | 139100000 | 117300000
PROJ-301 | VA-Hovedledning Selvkost | 92000000 | 48000000 | 49300000 | 50600000
TOTAL | Hele Porteføljen
Metodeforklaring & Retningslinjer (Project Controller):
1. CPI < 1.000: Betyr overskridelse per opptjent krone. Randesund Boenhet (0.843) krever omprosjektering av tekniske anlegg.
2. VAC (Variance at Completion): Viser estimert sluttoverskridelse. Samlet portefølje har en sluttoverskridelse på kr (80 448 796).
3. Inndekning: Eventuelle overskridelser må fremmes for Bystyret som tilleggsbevilgning eller dekkes via disposisjonsfond jf. § 14-5.

## 02_Periodisert_S_Kurve
MÅNEDLIG FREMDRIFT & PERIODISERT S-KURVE (2026)
Akkumulert fremdrift for Vågsbygd Skole Utvidelse (PROJ-101) — Planlagt (PV) vs Påløpt (AC)
Måned | Planlagt Mnd | Planlagt Kumulativ (PV) | Påløpt Mnd | Påløpt Kumulativ (AC) | Opptjent Kumulativ (EV) | Kumulativt Avvik (CV) | Kostnadsindeks (CPI)
Januar | 8000000 |  | 7500000 |  | 7200000
Februar | 12000000 |  | 11800000
Mars | 15000000 |  | 14200000
April | 18000000 |  | 17900000
Mai | 16000000 |  | 15500000
Juni | 17000000 |  | 16800000
Juli | 14000000 |  | 11200000
August | 15000000 |  | 9600000
September (P) | 18000000
Oktober (P) | 20000000
November (P) | 19000000
Desember (P) | 13000000

## 03_Risiko_og_Usikkerhet
USIKKERHETSANALYSE & RISK CONTINGENCY (P10 / P50 / P85)
Avsetninger til uforutsette utgifter og styringsrammer iht. KS-veileder for kommunale investeringer
Prosjektkode | Prosjektnavn | Basisestimat (P10) | Styringsramme (P50) | Kostnadsramme (P85) | Avsatt Reserve (P85-P50) | Brukt Reserve YTD | Gjenstående Reserve
PROJ-101 | Vågsbygd Skole Utvidelse | 160000000 | 172000000 | 185000000 |  | 8500000
PROJ-201 | Randesund Døgnbemannet Boenhet | 210000000 | 225000000 | 240000000 |  | 12800000
PROJ-301 | VA-Hovedledning Selvkost | 82000000 | 87000000 | 92000000 |  | 3100000
TOTAL | Porteføljereserver

## 04_Kontrollutvalg_Rapport
KRISTIANSAND KOMMUNE — KONTROLLUTVALGET & BYSTYRET
Periodisk Tilsynsrapport: Capex-avvik og Usikkerhetsstyring 2026
Samlet Vedtatt Kostnadsramme (BAC):
Planlagt Akkumulert Fremdrift (PV):
Faktisk Påløpt Regnskapskostnad (AC):
Fysisk Opptjent Verdi (EV):
Samlet Kostnadsavvik (CV):
Porteføljens Kostnadsindeks (CPI):
Estimert Sluttkostnad ved Fullføring (EAC):
Netto Sluttoverskridelse mot Ramme (VAC):
Formell Attestasjon & Sign-off (Stage-Gate Port 9):
Project Controller: | Frank Ellingsen | Signert elektronisk (BankID / SHA-256)
Kommunaldirektør Byutvikling: | Godkjent for fremlegging i Formannskapet | Dato: 14.10.2026
Kryptografisk Integritet: | 92fc763990efd6279c1d58bbe4892449... | Forseglet i Golden Record DB