Prosjektkontroll & Investeringstilsyn (Capex): Statusnotat 2026

Earned Value Management (EVM) analyse av Vågsbygd Skole, Randesund Boenhet og VA-anlegg.

Project Controller Frank Ellingsen har gjennomført en fullstendig EVM-avstemming av kommunens tre største investeringsprosjekter. Samlet portefølje har en vedtatt kostnadsramme (BAC) på kr 517 000 000. Per 31.08.2026 er påløpt kostnad (AC) kr 292 900 000, mens opptjent verdi (EV) utgjør kr 262 900 000. Dette gir et samlet kostnadsavvik (CV) på kr -30 000 000 og en portefølje-CPI på 0,893. Sluttoverskridelsen (VAC) estimeres til kr 80 448 796, som anbefales delvis inndekket gjennom trekk på P85-usikkerhetsavsetningene.

| Prosjekt | Vedtatt Ramme (BAC) | Påløpt (AC) | Opptjent (EV) | Kostn.indeks (CPI) | Sluttprognose (EAC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vågsbygd Skole (PROJ-101) | 185 000 000 | 104 500 000 | 95 000 000 | 0,909 | 208 251 070 kr |
| Randesund Boenhet (PROJ-201) | 240 000 000 | 139 100 000 | 117 300 000 | 0,843 | 299 529 558 kr |
| VA Hovedledning (PROJ-301) | 92 000 000 | 49 300 000 | 50 600 000 | 1,027 | 89 668 168 kr |

Frank Ellingsen
Project Controller & BI-Spesialist